## Hoja1
Nombre del proyecto: | Blog de Tejido | Navegador: | Google Chrome
Nº caso de prueba | 1 | Version: | 120.0.6099,130
Escrito por: | Natalia Aquino | Descripcion: | Prueba de registro, inicio de sesión y cierre de sesión
Probado por: | Natalia Aquino | Probado en:
ID | Caso de Prueba | Descripcion | Fecha | Resultados Esperados | Resulados Actuales | Aprobado
Caso #1 | Creación de usuario | Creación de un usuario no staff (Caro) | 2023-12-27 | Que los datos ingresados queden cargados en la base de datos y la página me redirija a la sección de login | Los datos quedaron guardado en la base de datos con un perfil no staff, y la página redidirgió a la sección de login | Sí
Caso #2 | Inicio de Sesión | Inicio de Sesión con el usuario creado anteriormente | 2023-12-27 | Que se logre la autenticación de los datos de acuerdo al registro realizado y que la página redirecciones a Home | Autenticación lograda, redirección a Home | Sí
Caso #3 | Cierre de Sesión | Cierre de Sesión del Usuario | 2023-12-27 | Que se cierre la sesión y me redirija a la página de login | Sesión efectivamente cerrada (para ingresar al contenido me pide loguearme) y redirección a la página de login | Sí
Caso #4 | Creación de tejido | Creación de un nuevo objeto en la clase Knit | 2023-12-27 | Que la información quede cargada en la base de datos y aparezaca en el listado de tejido, con las opciones de ver detalle, actualizar y eliminar | El nuevo proyecto fue agregado y aparece en el listado con todas sus funcionalidades. | Sí